## Титульный лист
УТВЕРЖДЕНО:
Глава города Сарапула
_______________ В.М. Шестаков
ПАСПОРТ проекта
Капитальный ремонт МБОУ СОШ №15 по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Гоголя, д.23
Наименование проекта | Капитальный ремонт МБОУ СОШ №15 по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Гоголя, д.23
Краткое наименование проекта | Капитальный ремонт МБОУ СОШ №15 по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Гоголя, д.23 | Срок начала и окончания проекта | 27.12.2021-01.09.2025
Куратор проекта | Болотникова Светлана Михайловна, Министр образования и науки УР
Руководитель проекта | Шестаков Виктор Михайлович, Глава города Сарапула
Администратор проекта | Шакиров Денис Зуфарович, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере
Связь с государственными программами Российской Федерации | ГП РФ "Развитие образования "
Стоимость объекта (СМР+оснащение) |  | тыс. руб. | % | СМР через СЗ | 2024 год | 2025 год | оснащение | 2024 год | 2025 год
| Всего, в т.ч.: | 168820.9813 | 100% | 125012.5313 | 60407.1234 | 64605.4079 | 15432.1 | 10802.5 | 4629.6
| Федеральный бюджет | 113750.01 | 67.38% | 101250 | 48924.85 | 52325.15 | 12500.01 | 8750.03 | 3749.98
| Республиканский бюджет (обязательное софинансирование) | 25910.515 | 15.35% | 23750.03 | 11476.2326 | 12273.7974 | 2160.485 | 1512.345 | 648.14
| Республиканский бюджет (сверх установленного уровня софинансирования) | 28376.35 | 16.81%
| Бюджет МО | 784.1063 | 0.4645% | 12.5012 | 6.0407 | 6.4605 | 771.605 | 540.125 | 231.48
| Внебюджетные источники | 0
Мощность объекта (мест, площадь ремонтируемого здания, ...) | 589 чел . / 4491,6 кв.м |  |  | 80.99% | 80.99% | 80.99% | 81% | 81% | 81%
Источник финансирования (СМР + оснащение) | Средства федерального, регионального, местного бюджетов

## План мероприятий
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации проекта "Капитальный ремонт МБОУ СОШ №15 по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Гоголя, д.23"
№ п/п | Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки | Длительность, дней | Начало | Окончание | Вид документа и(или) результат | Ответственный исполнитель
1. | Разработка ПСД | 73 | 2021-12-27 | 2022-03-10 | Проектно-сметная документация | Зуев А.М., Шеремета Н.В.
2. | Подготовительный этап | 98 | 2023-12-25 | 2024-04-01
2.1. | Подготовка Распоряжения Правительства УР об утверждении Перечня объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета УР (для объектов 2024 года) | 6 | 2023-12-25 | 2023-12-31 | Распоряжение Правительства УР | Петрова Н.В.
2.2. | Доведение лимитов на СМР до муниципальных образований (для объектов 2024 года) | 16 | 2023-12-25 | 2024-01-10 | Уведомление о лимитах на СМР | Галиева Н.Н./Петрова Н.В., Сухих В.Н.
2.3. | Подписание соглашений о предоставлении субсидий на СМР с муниципальными образованиями | 10 | 2024-01-10 | 2024-01-20 | Соглашения о предоставлении субсидий на СМР | Шестаков В.М./ Петрова Н.В.
2.4. | Подготовка инфраструктурных листов по закупке оснащения | 26 | 2024-01-15 | 2024-02-10 | Список оснащения | Третьякова Ю.А./ Орлова О.В.
2.5. | Сбор заявок от муниципальных образований по оснащению объектов | 16 | 2024-02-10 | 2024-02-26 | Заявки на оснащение | Третьякова Ю.А./ Орлова О.В.
2.6. | Подготовка постановления Правительства УР о распределении бюджетных ассигнований муниципальным образованиям на оснащение | 15 | 2024-02-26 | 2024-03-12 | Постановление Правительства УР | Ценева Н.С., Орлова О.В.
2.7. | Доведение лимитов на оснащение до муниципальных образований (для объектов 2024 года) | 3 | 2024-03-12 | 2024-03-15 | Уведомление о лимитах на СМР | Галиева Н.Н./Мальцева Л.Г., Сухих В.Н.
2.8. | Подписание соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий на оснащение | 10 | 2024-03-15 | 2024-03-25 | Соглашения о предоставлении субсидий | Шестаков В.М./ Орлова О.В.
2.9. | Общественное обсуждение с участниками образовательного процесса дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению ремонтных работ | 77 | 2024-01-15 | 2024-04-01 | Дизайн-проект | Третьякова Ю.А./ Симушина Э.П.
2.10. | Внесение изменений в календарный учебный график и режим занятий образовательного учреждения | 22 | 2024-01-09 | 2024-01-31 | Календарный учебный план | Третьякова Ю.А. / Симушина Э.П.
3. | Закупочные процедуры на СМР | 61 | 2024-01-17 | 2024-03-18 |  | Зуев А.М./Киселева О.С., Варачев Д.Г.
3.1. | Размещение плана-графика | 5 | 2024-01-17 | 2024-01-22 | План-график | Зуев А.М.
3.2. | Подача заявки в ГКУ УР РЦЗ УР | 3 | 2024-01-23 | 2024-01-26 | Заявка | Зуев А.М.
3.3. | Принятие РЦЗ решения о приеме/возврате заявки | 3 | 2024-01-26 | 2024-01-29 |  | Зуев А.М.
3.4. | Разработка проекта документации о закупке | 8 | 2024-01-29 | 2024-02-06 | Техническое задание/ Спецификация | Зуев А.М.
3.5. | Утверждение документации о закупке | 1 | 2024-02-06 | 2024-02-07 |  | Зуев А.М.
3.6. | Публикация в ЕИС извещения о проведении закупки | 1 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | Извещение | Зуев А.М.
3.7. | Подача заявок | 17 | 2024-02-12 | 2024-02-29 |  | Зуев А.М.
3.8. | Проведение аукциона | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-05 | Протокол | Зуев А.М.
3.9. | Заключение контракта на капитальный ремонт | 12 | 2024-03-06 | 2024-03-18 | Контракт | Зуев А.М.
4. | Строительно-монтажные работы | 486 | 2024-04-01 | 2025-07-31 |  | Зуев А.М,/Киселева О.С., Варачев Д.Г.
4.1. | Выполнение СМР | 486 | 2024-04-01 | 2025-07-31 |  | Зуев А.М.
4.2. | Приемка выполненных работ | 30 | 2025-07-01 | 2025-07-31 |  | Зуев А.М.
5. | Закупочные процедуры на оснащение | 425 | 2024-04-01 | 2025-05-31 |  | Глухова Н.Л./Третьякова Ю.А./Орлова О.В.
5.1. | Размещение плана-графика | 5 | 2024-04-01 | 2025-04-03 | план-график | Третьякова Ю.А..
5.2. | Подача заявки в ГКУ УР РЦЗ УР | 3 | 2024-04-05 | 2025-04-08 | заявка | Третьякова Ю.А.
5.3. | Принятие РЦЗ решения о приеме/возврате заявки | 3 | 2024-04-08 | 2025-04-12 |  | Глухова Н.Л.
5.4. | Разработка проекта документации о закупке | 8 | 2024-04-03 | 2025-04-08 | техническое задание/ Спецификация | Глухова Н.Л.
5.5. | Утверждение документации о закупке | 1 | 2024-04-08 | 2025-04-09 |  | Третьякова Ю.А.
5.6. | Публикация в ЕИС извещения о проведении закупки | 1 | 2024-04-18 | 2025-04-19 | извещение | Глухова Н.Л.
5.7. | Подача заявок | 17 | 2024-04-22 | 2025-05-13 |  | Глухова Н.Л.
5.8. | Проведение аукциона | 4 | 2024-05-01 | 2025-05-15 | протокол | Глухова Н.Л.
5.9. | Заключение контракта на приобретение учебного оборудования | 12 | 2024-05-15 | 2025-05-31 | контракт | Третьякова Ю.А.
6. | Прием и установка учебного оборудования | 415 | 2024-07-01 | 2025-08-20 |  | Третьякова Ю.А/Орлова О.В.
6.1. | Прием, установка учебного оборудования | 50 | 2024-07-01 | 2024-08-20 |  | Третьякова Ю.А.
6.2. | Приемка установленного оборудования | 5 | 2024-08-21 | 2024-08-26 |  | Третьякова Ю.А.
6.3. | Прием, установка учебного оборудования | 50 | 2025-07-01 | 2025-08-20 |  | Третьякова Ю.А.
6.4. | Приемка установленного оборудования | 5 | 2025-08-21 | 2025-08-26 |  | Третьякова Ю.А.
7. | Начало образовательного процесса | 1 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | Третьякова Ю.А.
Formulas:
Начало = [Начало, row below]

## Команда проекта
2. Команда проекта
№ п/п | Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность
1 | Заказчик | Зуев Алексей Михайлович | Директор МУ г. Сарапула "Служба заказчика по СР и КР"
1 | Заказчик | Третьякова Юлия Анатольевна | Директор МБОУ СОШ №15
2 | Куратор | Болотникова Светлана Михайловна | Министр образования и науки УР
3 | Руководитель | Шестаков Виктор Михайлович | Глава города Сарапула
4 | Администратор | Шакиров Денис Зуфарович | Заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере
5 | Рабочая группа | Бусыгина Елена Владимировна | Заместитель министра образования и науки УР
6 | Рабочая группа | Благодатский Сергей Александрович | Заместитель министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики УР
7 | Рабочая группа | Ценева Нина Сергеевна | Заместитель начальника Управления экономической политики, исполнения бюджета и развития материальной базы системы образования Минобразования УР
8 | Рабочая группа | Варачев Дмитрий Геннадьевич | Заместитель руководителя ГКУ УР "ЦФЭИМО"
9 | Рабочая группа | Симушина Элеонора Павловна | Начальник отдела общего и дошкольного образования Минобразования УР
10 | Рабочая группа | Мальцева Людмила Геннадьевна | Начальник отдела экономического анализа, прогноза и межбюджетных отношений Минобразования УР
11 | Рабочая группа | Глухов Александр Юрьевич | Заместитель Главы Администрации города Сарапула по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
12 | Рабочая группа | Орлова Ольга Владимировна | Инспектор по контролю ГКУ УР "ЦФЭИМО"
13 | Рабочая группа | Петрова Наталья Владимировна | Заместитель начальника Управления-Начальник отдела планирования строительства объектов социальной сферы Управления строительства объектов бюджетной сферы Минстроя УР
14 | Рабочая группа | Галиева Наталья Николаевна | Начальник Управления финансов г. Сарапула
15 | Рабочая группа | Киселева Ольга Сергеевна | Заместитель начальника отдела планирования строительства объектов социальной сферы Управления строительства объектов бюджетной сферы Минстроя УР
16 | Рабочая группа | Красноперов Владимир Александрович | Начальник Управления образования
17 | Рабочая группа | Агапитова Ольга Николаевна | Начальник СК и МТО ОДО УО
18 | Рабочая группа | Глухова Наталья Леонидовна | Зам. руководителя по отрасли образования МКУ "ЦБУ и О г. Сарапула"
19 | Рабочая группа | Третьякова Юлия Анатольевна | Директор МБОУ СОШ №15
20 | Рабочая группа | Панасенко Светлана Сергеевна | Председатель родительского комитета
21 | Рабочая группа | Шеремета Николай Витальевич | ООО "Институт комплексного развития"

## План кассового освоения
Приложение 2 к паспорту объекта
Раздел 3. План кассовых выплат
Уровень бюджета | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530.291 | 9781.866 | 11240.5 | 14364.382 | 15130.879 | 950.671 | 4676.291 | 0 | 57674.88
Республиканский бюджет (софинансирование), тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.1466 | 2295.7262 | 2638.056 | 3370.6633 | 3550.547 | 223.1154 | 1097.4889 | 0 | 13534.7434
Республиканский бюджет (сверх установленного уровня софинансирования), тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 1889.4376 | 12077.5922 | 13878.556 | 17735.0453 | 18681.426 | 1173.7864 | 5773.7799 | 0 | 71209.6234
Федеральный бюджет, тыс. руб. | [7 empty] | 4375.02 | 4375.01 |  |  |  | 8750.03
Республиканский бюджет (софинансирование), тыс. руб. | [7 empty] | 1026.24 | 1026.23 |  |  |  | 2052.47
Республиканский бюджет (сверх установленного уровня софинансирования), тыс. руб. | [12 empty] | 0
ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5401.26 | 5401.24 | 0 | 0 | 0 | 10802.5
Федеральный бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  | 1530.291 | 9781.866 | 11240.5 | 9989.362 | 10755.869 | 950.671 | 4676.291 |  | 48924.85 | 48924.85
Республиканский бюджет (софинансирование), тыс. руб. |  |  |  |  | 359.1466 | 2295.7262 | 2638.056 | 2344.4233 | 2524.317 | 223.1154 | 1097.4889 |  | 11482.2733 | 11482.2734
Республиканский бюджет (сверх установленного уровня софинансирования), тыс. руб. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 1889.4376 | 12077.5922 | 13878.556 | 12333.7853 | 13280.186 | 1173.7864 | 5773.7799 |  | 60407.1233 | 60407.1234
[5 empty] | 80.99% | 80.99% | 80.99% | 80.99% | 80.99% | 80.99% | 80.99%

## Организация учебного процесса
Организация учебного процесса при проведении капитального ремонта объекта "МБОУ СОШ №15 по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Гоголя, д.23"
Количество обучающихся (Указать общее количество обучающихся и отдельно по ступеням обучения) | Как организован учебный процесс |  |  | Работа с родителями (расписать в каких формах проведена работа ) | Даты проведения мероприятий с родителями | Наличие протокола встречи с родителями
| с 1 по 4 классы (Указать количество человек в разрезе каждого класса. Где будут обучаться (возможно будет заключен договор с другой школой), в какую смену. Как будет организовано питание) | с 5 по 8 классы (Указать количество человек в разрезе каждого класса. Где будут обучаться (возможно будет заключен договор с другой школой), в какую смену. Как будет организовано питание) | с 5 по 11 класс (Указать количество человек в разрезе каждого класса. Где будут обучаться (возможно будет заключен договор с другой школой), в какую смену. Как будет организовано питание)
816чел. | МБОУ СОШ №12 1 смена 1 «а» - 25 чел. 1 «б» -21 чел. 1 «в» -26 чел. 1 «г» - 26 чел. 2 смена 2 «а» - 26 чел. 2 «б» - 23 чел. 2 «в» - 24 чел. 3 «а» - 25 чел. 3 «б» - 22 чел. 3 «в» - 26 чел. 4 «а» - 23 чел. 4 «б» - 21 чел. 4 «в» -26 чел. Договор на организацию питания. | МБОУ «Лицей №18» 2 смена 5 «а» - 26 чел. 5 «б» - 28 чел. 5 «в» -27 чел. 5 «г» - 27 чел. 5 «д» -10 чел. 6 «а» - 24 чел. 6 «б» - 25 чел. 6 «в» - 26 чел. 6 «г» - 21 чел. 7 «а» - 23 чел. 7 «б» -26 чел. 7 «в» -24 чел. 7 «г» -17 чел. 8 «а» - 27 чел. 8 «б» - 27 чел. 8 «в» - 30 чел. Договор на организацию питания. | МБОУ «Лицей №18» 1 смена 11 «А» - 21 чел. 2 смена 10 «А» - 22 чел. МБОУ СОШ №23 2 смена 9 «А»- 23 чел. 9 «Б» - 24 чел. 9 «В» - 24 чел. Договор на организацию питания. | Общешкольные родительские собрания по вопросам организации образовательного процесса в условиях капитального ремонта

## График заседания штаба
График заседания Штаба родительского общественного контроля в ходе выполнения капитального ремонта объекта "Капитальный ремонт МБОУ СОШ №15 по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Гоголя, д.23"
Планируемая дата | Планируемая работа | Отчет о выполнении
Январь | Обсуждение Концепции модернизации школьной системы образования и закупки необходимого оборудования, мебели.
Февраль | Обсуждение дорожных карт на предмет проведения ремонтных работ и закупочных процедур в рамках подготовки и проведения капитального ремонта
Март-апрель | Обсуждение дизайнерских решений и иных решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта
Март-апрель | Проведение мероприятий по организации учебного процесса в период проведения капитального ремонта на базе других образовательных организаций. Оформление разрешительных документов
Февраль - сентябрь 2024-2025 | Контроль за соблюдением сроков дорожных карт по проведению ремонтных работ и закупочных процедур
Август-сентябрь 2025г. | Приемка общеобразовательной организации. Подготовка торжественного открытия школы после капитального ремонта

## План работы со СМИ
Медиаплан по информационному сопровождению капитального ремонта по объекту "Капитальный ремонт МБОУ СОШ №15 по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Гоголя, д.23"
№ | Мероприятия | СМИ | Срок исполнения | Смысловая нагрузка
1 | Информация о начале реализации проекта | Социальные сети, сайт ОУ, городская газета | Январь-февраль | Стартовое информирование об основном содержании и этапах реализации проекта
2 | Начало ремонтных работ/закупка оборудования | Социальные сети, сайт ОУ. | Апрель | Фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения (соблюсти все ракурсы до и после)
3 | Проведение ремонтных работ в соответствии с требованиями | Печатные СМИ, социальные сети | Апрель-сентябрь 2024-2025 | Еженедельная информация о статусе ремонтных работ
4 | Окончание ремонтных работ/ установка и настройка оборудования, приемка | Социальные сети, сайт ОУ, печатные СМИ | Июль -август 2025 | Директор школы проводит совещание о степени готовности образовательного учреждения к учебному процессу
5 | Торжественное открытие объекта | Социальные сети, сайт ОУ, печатные СМИ | 1 сентября 2025 | Начальник УО, глава МО, родители посещают школу, участвуют в торжественном открытии. Делаются фотографии и видео для дальнейшего использования в работе
6 | Поддержание интереса к образовательному учреждению, дальнейшее информационное сопровождение | Печатные СМИ, Интернет-ресурсы, социальные сети | Сентябрь 2025 | Изучение общественного мнения о проекте, освещение образовательного процесса в течение года